## Tâches
N° | Description |  |  | Détail | Effort estimé | s.1 | s.2 | s.3 | s.4 | s.5 | s.6 | s.7 | s.8 | s.9 | s.10 | s.11 | s.12 | s.13 | s.14 | s.15 | s.16 | s.17 | s.18 | s.19 | s.20 | s.21 | s.22 | Consommé | Reste à faire | Delta
T10 | Pré-étude |  |  |  | 91
T10.10 |  | Prise en main de la technologie
T10.10.10 |  |  | Installation Unity+ MRTK et Affichage d'un hologramme dans l'espace |  | 10 | s.1: 8; s.2: 2 | 10 |  | 0
T10.10.20 |  |  | Communication pied à coulisse/PC (Bluetooth) |  | 15 | s.2: 8; s.4: 2; s.7: 2 | 12 |  | 3
T10.10.30 |  |  | Transfert de données entre PC/Hololens (Woopsa/ASP) |  | 10 | s.2: 1; s.3: 2; s.4: 4; s.7: 2; s.8: 1 | 10 |  | 0
T10.10.40 |  |  | Implémentation des interactions possibles avec l'utilisateur (Affichage, boutons) |  | 10 | s.2: 1; s.3: 2; s.4: 4; s.6: 3 | 10 |  | 0
T10.20 |  | Tracking d'une pièce basique avec Visionlib/Vuforia SDK |  |  | 8 | s.3: 4; s.5: 1; s.7: 6 | 11 |  | -3
T10.30 |  | "Hello World" avec Blazor |  |  | 4 | s.3: 2; s.4: 1 | 3 |  | 1
T10.40 |  | Définition de l'application |  |  | 4 | [22 empty] | 4 |  | 0 | bar: s.5 to s.8
T10.20 |  | Analyse de la fonctionnalité | [25 empty] | 0 |  | 0
T10.20.10 |  |  | Diagrammes d'activités |  | 4 | s.5: 2; s.6: 2 | 4 |  | 0
T10.20.20 |  |  | Diagrammes de cas d'utilisation |  | 4 | s.5: 2; s.6: 2 | 4 |  | 0
T10.20.30 |  |  | Modèle de domaine (diag. De classes) |  | 10 | s.4: 1; s.5: 4; s.6: 2; s.7: 1 | 8 |  | 2
T10.30 |  | Rédaction des spécifications |  |  | 4 | s.8: 3; s.10: 3 | 6 |  | -2
T10.30.10 |  | Conception de l'architecture logicielle |  |  | 4 | [22 empty] | 3 |  | 1 | bar: s.4 to s.6
T10.30.20 |  | Planification détaillée de la réalisation |  |  | 4 | s.6: 2; s.7: 1; s.8: 3 | 6 |  | -2
T10.30.30 | [27 empty] | 0 |  | 0
T20 | Développement du projet | [26 empty] | 0 |  | 0
| Etape 1 | [26 empty] | 0 |  | 0
|  | Application PC | [25 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Classe ProductionManager |  | 8 | s.10: 2; s.14: 4; s.22: 2 | 8 |  | 0
|  |  | Classe Production |  | 4 | s.9: 2; s.11: 2; s.22: 2 | 6 |  | -2
|  |  | Classe ARController |  | 10 | s.9: 2; s.11: 2; s.12: 2; s.13: 2; s.18: 2 | 10 |  | 0
|  |  | Classe MixedRealityServer |  | 10 | s.10: 3; s.15: 5; s.18: 2 | 10 |  | 0
|  |  | Classe MeasuredPiece |  | 2 | [22 empty] | 2 |  | 0 | bar: s.11 to s.12
|  |  | Classe Recipe |  | 4 | s.9: 1; s.10: 1; s.12: 2; s.22: 3 | 7 |  | -3
|  |  | Classe PieceCotation |  | 4 | s.9: 2; s.10: 1; s.11: 1 | 4 |  | 0
|  | Application Unity | [25 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Classe MainApp |  | 16 | s.9: 2; s.10: 2; s.11: 1; s.12: 1; s.14: 6; s.18: 5 | 17 |  | -1
|  |  | Classe HTTPServer |  | 8 | s.9: 1; s.10: 1; s.11: 2; s.12: 2; s.13: 2 | 8 |  | 0
|  |  | Classe ActivePiece |  | 4 | s.13: 2; s.14: 2 | 4 |  | 0
|  |  | Banner |  | 4 | s.13: 2; s.15: 2 | 4 |  | 0
|  |  | Buttons |  | 4 | [22 empty] | 1 |  | 3 | bar: s.9
|  |  | Labels |  | 4 | [22 empty] | 0 |  | 4
|  |  | Repérage spatial |  | 10 | s.13: 3; s.16: 10 | 13 |  | -3
| Etape 2 | [26 empty] | 0 |  | 0
|  | Affichage des données Blazor | [25 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Classe Blazor |  | 16 | s.19: 8; s.20: 8 | 16 |  | 0
|  |  | Affichage des résultats |  | 16 | s.19: 8; s.20: 8 | 16 |  | 0
|  |  | Filtrage des données |  | 8 | [22 empty] | 0 |  | 8
|  |  | Mise en forme |  | 8 | s.18: 4; s.19: 4 | 8 |  | 0
|  | Application Unity | [25 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Améliorations des hologrammes |  | 5 | s.21: 10 | 10 |  | -5
| Etape 3 | [26 empty] | 0 |  | 0
|  | Création de pièce | [25 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Implémentation Helix |  | 40 | s.17: 10; s.18: 15; s.19: 10; s.20: 10; s.21: 4 | 49 |  | -9
|  |  | Interface WPF |  | 16 | s.17: 10; s.20: 5; s.21: 5; s.22: 5 | 25 |  | -9
|  |  | Ajout de pièce |  | 16 | s.17: 10; s.21: 4 | 14 |  | 2
|  | Application Unity | [25 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Implémentation du Tracking |  | 40 | s.15: 2; s.17: 10; s.18: 10; s.19: 5; s.20: 10; s.21: 5; s.22: 5 | 47 |  | -7
T40 | Préparation des livrables
T40.10 |  | Rédaction du rapport |  |  | 30 | s.21: 5; s.22: 25 | 30 |  | 0
T40.20 |  | Réalisation de l'affiche |  |  | 8 | [22 empty] | 0 |  | 8
T40.30 |  | Enregistrement vidéo de l'installation+montage |  |  | 16 | [22 empty] | 0 |  | 16
T80 | Imprévus (10 %) |  |  |  | 42
T90 | Gestion de projet (~10 %) | [26 empty] | 0 |  | 0
|  | Réalisation des plannings/séances hebdomadaires |  |  | 42 | s.1: 2; s.2: 2; s.3: 1; s.4: 1; s.5: 2; s.6: 2; s.7: 1; s.8: 1; s.9: 1; s.10: 1; s.11: 1; s.12: 1; s.20: 1 | 17 | 0 | 25
| TOTAL |  |  | 0 | 420 | 10 | 14 | 11 | 14 | 13 | 15 | 14 | 9 | 12 | 14 | 10 | 9 | 11 | 12 | 9 | 10 | 40 | 38 | 35 | 42 | 33 | 42 | 417 | 0 | 56